## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 2 кв. 2019 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 323.2
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 259.25
в т.числе
| Смена (прокладка) труб | м | 360 | 120
| ул. Меркулова 31 | м | 150 | 30
| ул. Меркулова 17 | м | 10 | 6
| ул. Водопьянова 5 | м | 90 | 18
| Проспект 60 лет СССР 6 | м | 30 | 18
| пр. Сиреневый 1 | м | 50 | 30
| Проспект 60 лет СССР 10 | м | 30 | 18
| Смена задвижек |  | 1 | 13.5
| пр. Победы 114 | шт | 1 | 4.5
| ул. Меркулова 15 | шт | 2 | 9
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 65 | 48.75
| Смена изоляции | м3 | 1.1 | 77
| Смена конвекторов (шт.) |  | 0 | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 29 | 34.8
| пр.Победы 108 | шт | 3 | 3.6
| ул. Водопьянова 5 | шт | 3 | 3.6
| пр. Сиреневый 1 | шт | 7 | 8.4
| пр. 60 лет СССР 10 | шт | 11 | 13.2
| ул. Меркулова 3 | шт | 5 | 6
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 34 | 29.15
0
0
| пр.Победы 108 | м2 | 3 | 2.85
| ул. Водопьянова 5 | м2 | 3 | 2.85
| пр. Сиреневый 1 | м2 | 7 | 6.65
| пр. 60 лет СССР 10 | м2 | 11 | 8.8
| ул. Меркулова 3 | м2 | 5 | 4
| пр. Сиреневый 6 | м2 | 3 | 2.4
| ул. Водопьянова 11 | м2 | 2 | 1.6
| Дополнительные работы |  |  | 1424.8
| Водопровод и водоотведение |  |  | 189.5
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 10 | 5.5
| ул. Меркулова 17 | м | 10 | 5.5
| Смена вентилей | шт | 40 | 24
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 100 | 160
1 | пр. Сиреневый 6 | м | 100 | 160
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 70.8
в т.числе
| Смена труб | м | 80 | 44
| ул. Меркулова 17 | м | 10 | 5.5
| ул. Меркулова 3 | м | 70 | 38.5
| Смена изоляции | м3 | 0 | 0
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена задвижек | шт | 2 | 8.8
| Смена вентилей | шт | 30 | 18
| Крыши | м2 | 650 | 357.5
в т.числе
| ремонт мягкой кровли |  | 650 | 357.5
| ул. Меркулова 31 | м2 | 40 | 22
| пр.Победы 114 | м2 | 100 | 55
| пр. 60 лет СССР 2 | м2 | 150 | 82.5
| пр. 60 лет СССР 20а | м2 | 80 | 44
| пр.Победы 108 | м2 | 50 | 27.5
| ул. Меркулова 13 | м2 | 50 | 27.5
| пр. 60 лет СССР 10 | м2 | 40 | 22
| ул. Меркулова 3 | м2 | 50 | 27.5
| ул. Водопьянова 11 | м2 | 50 | 27.5
| пр.Победы 91а | м2 | 40 | 22
| Балконные козырьки |  | 0 | 0
| Стены | м | 900 | 315
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
| ул. Меркулова 31 | м | 100 | 35
| ул. Меркулова 5 | м | 50 | 17.5
| ул. Меркулова 17 | м | 100 | 35
| пр. 60 лет СССР 2 | м | 100 | 35
| пр.Победы 108 | м | 70 | 24.5
| пр. 60 лет СССР 6 | м | 30 | 10.5
| пр. 60 лет СССР 10 | м | 50 | 17.5
| ул. Водопьянова 13 | м | 100 | 35
| ул. Меркулова 15 | м | 100 | 35
| пр. Сиреневые 2б | м | 50 | 17.5
| ул. Водопьянова 11 | м | 50 | 17.5
| пр.Победы 95 | м | 100 | 35
Благоустройство
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм |  |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 3900 | 492
1 | ул. Водопьянова 11
| К.О.потолка и стен | м2 | 2400 | 192
| М.О.стен | м2 | 1500 | 300
3 | пр. Сиреневый,6 (3 п)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 72
| М.О.стен | м2 | 600 | 120
| М.О.стен | м2 | 600 | 90
| Итого текущий ремонт |  |  | 1748
| Всего |  |  | 1748
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина