## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 2 кв. 2020 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 310.7
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 122.7
в т.числе
| Смена (прокладка) труб | м | 100 | 60
1 | ул.Меркулова,31 | м | 20 | 12
2 | пр.60 лет ссср,6 | м | 30 | 18
0
3 | ул.Меркулова,3 | м | 30 | 18
4 | Пр.Победы 91 | м | 20 | 12
0
0
| Смена задвижек |  | 3 | 13.5
1 | пр. Победы,95 | шт | 1 | 4.5
2 | пр. Сиреневый,6 | шт | 2 | 9
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 60 | 48
| Смена изоляции | м | 20 | 1.2
1 | Меркулова,3 | м | 20 | 1.2
| Смена конвекторов (шт.) |  | 0 | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 90 | 108
0
0
0
1 | пр.Победы,108 (1-6 п) | шт | 90 | 108
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 100 | 80
0
1 | пр.Победы,108 (1-6 п.) | м2 | 100 | 80
| Дополнительные работы |  |  | 1011.6
| Водопровод и водоотведение |  |  | 37.5
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 10 | 5.5
| пр.Сиреневый,4 А | м | 10 | 5.5
| Смена вентилей | шт | 40 | 24
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 5 | 8
1 | пр. Победы,93 | м | 5 | 8
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 29.8
в т.числе
| Смена труб | м | 10 | 5.5
1 | пр.Сиреневый,4 а | м | 10 | 5.5
0
| Смена изоляции | м | 30 | 1.8
1 | Водопьянова,11 | м | 30 | 1.8
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена задвижек | шт | 1 | 4.5
1 | Победы,93 | шт | 4 | 18
| Смена вентилей | шт | 30 | 18
| Крыши | м2 | 614 | 322.3
в т.числе
| ремонт мягкой кровли |  | 570 | 313.5
1 | ул. Меркулова,31 | м2 | 100 | 55
2 | ул. Меркулова,15 | м2 | 50 | 27.5
3 | ул. Меркулова,3 | м2 | 50 | 27.5
4 | ул. Меркулова,33 | м2 | 40 | 22
5 | пр. Победы,114 | м2 | 50 | 27.5
6 | пр. Победы,91 а | м2 | 40 | 22
7 | пр. Победы,112 | м2 | 70 | 38.5
8 | пр.Победы,108 | м2 | 50 | 27.5
9 | пр.Сиреневый,1 | м2 | 50 | 27.5
10 | пр. Сиреневый,2 а | м2 | 70 | 38.5
| Балконные козырьки |  | 44 | 8.8
1 | Сиреневый,6 | м2 | 12 | 2.4
2 | Водопьянова,5 | м2 | 4 | 0.8
3 | Меркулова,3 | м2 | 6 | 1.2
4 | Меркулова,29 | м2 | 4 | 0.8
5 | пр.Победы,112 | м2 | 12 | 2.4
6 | пр.Победы,108 | м2 | 6 | 1.2
| Стены | м | 680 | 238
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | Сиреневый,1 | м | 50 | 17.5
2 | Сиреневый,4 | м | 25 | 8.75
3 | Водопьянова,5 | м | 25 | 8.75
4 | Водопьянова,9 | м | 50 | 17.5
5 | Меркулова,11 | м | 150 | 52.5
6 | Меркулова,31 | м | 110 | 38.5
7 | пр.60 лет ссср,12 | м | 25 | 8.75
8 | пр.60 лет ссср,10 | м | 25 | 8.75
9 | пр.60 лет ссср,6 | м | 70 | 24.5
10 | Сиреневый,6 | м | 25 | 8.75
11 | Сиреневый,2 Б | м | 25 | 8.75
12 | пр.Победы,112 | м | 100 | 35
13 | пр.Победы,108 | м | 250 | 87.5
Благоустройство
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  | 2 | 0.22
1 | Сиреневый,4 | шт | 2 | 0.22
| Ремонт д/площ. и м/форм |  |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 3000 | 384
1 | пр.Победы,108 (4,5 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 1800 | 144
| М.О.стен | м2 | 1200 | 240
| М.О.стен | м2 | 600 | 90
| Итого текущий ремонт |  |  | 1322.3
| Всего |  |  | 1322.3
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина