## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Генеральный директор ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 2 кв. 2022 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 230
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 108
в т.числе
| Смена (прокладка) труб | м | 50 | 50
1 | пр.60 лет СССР,20 А | м | 10 | 11
2 | пр.60 лет СССР,10 | м | 30 | 30
3 | ул.Меркулова,15 | м | 10 | 9
| Смена задвижек |  | 0 | 0
| Установка насосов |  | 0 | 0
шт
| Смена вентилей | шт | 40 | 42
| Смена изоляции | м | 80 | 16
1 | пр.60 лет ссср,2 | м | 30 | 6
2 | пр.60 лет ссср, 20 А | м | 10 | 2
3 | пр.60 лет ссср,10 | м | 30 | 6
| ул.Меркулова,15 | м | 10 | 2
| Смена конвекторов (шт.) |  |  | 0
|  | шт |  | 0
|  | шт |  | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 60 | 72
1 | пр.Победы,112 | шт | 30 | 48
2 | пр.Победы,108 | шт | 30 | 48
0
0
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 50 | 50
0
1 | пр.Победы,112 | м2 | 20 | 20
2 | пр.Победы,108 | м2 | 30 | 30
| Дополнительные работы |  |  | 924.32
| Водопровод и водоотведение |  |  | 82
в т.ч.
| Смена труб х/в | м |  | 0
м
| Смена вентилей | шт | 20 | 50
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 20 | 32
1 | ул.Водопьянова, 9 | м | 20 | 32
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 163
в т.числе
| Смена труб | м | 120 | 98
1 | пр.Победы,95 | м | 100 | 80
2 | пр.Победы,108 | м | 20 | 18
| Смена изоляции | м | 100 | 15
1 | пр.Победы,95 | м | 100 | 20
|  | м |  | 0
2 | пр.Победы,108 | м | 20 | 4
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 20 | 50
| Крыши | м2 | 373.5 | 202.05
в т.числе
| ремонт мягкой кровли |  | 360 | 198
1 | пр.Победы,114 | м2 | 80 | 44
2 | пр.Победы,114/1 | м2 | 150 | 82.5
3 | пр.60 лет СССР,2 | м2 | 80 | 44
4 | пр.Победы,112 | м2 | 50 | 27.5
1 | пр.Сиреневый,1 (кв.37,57) | м2 | 50 | 27.5
2 | пр.Победы,91 А (кв.102,103) | м2 | 100 | 55
3 | пр.60 лет СССР,2 (кв.35,36,167,176,207,211) | м2 | 250 | 137.5
| Балконные козырьки |  | 13.5 | 4.05
м
1 | пр.60 лет СССР,16(кв.35) | м2 | 4.5 | 1.35
2 | ул.Меркулова,33(кв.34) | м2 | 4.5 | 1.35
3 | ул.Меркулова,29(кв.38) | м2 | 4.5 | 1.35
| Стены | м | 135 | 47.25
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | ул.Меркулова,29(кв.23) | м | 35 | 12.25
2 | пр.Победы,110/1(кв.38 а) | м | 50 | 17.5
3 | пр.60 лет ссср,10(кв.61) | м | 50 | 17.5
| Благоустройство |  | 20 | 4.02
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  | 6 | 0.66
1 | пр.Победы,114 | шт | 2 | 0.22
2 | пр.Сиреневый,6 | шт | 2 | 0.22
3 | пр.Сиреневый,1 | шт | 2 | 0.22
| Ремонт д/площ. и м/форм |  | 14 | 3.36
1 | пр.Победы,114 | м2 | 5 | 1.2
2 | пр.Сиреневый,1 | м2 | 4 | 0.96
3 | Сиреневый,2 б | м2 | 5 | 1.2
| Внутренняя отделка | м2 | 1500 | 426
1 | ул.Меркулова,112(2 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 81
| М.О.стен | м2 | 600 | 132
2 | ул.Меркулова,112(1 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 81
| М.О.стен | м2 | 600 | 132
| Итого текущий ремонт |  |  | 1154.32
| Всего |  |  | 1154.32
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина