## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Ген.директор ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 1 кв. 2023 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 208.6
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 127
в т.числе
| Смена (прокладка) труб | м | 50 | 55
1 | пр.60 лет СССР,114/1 | м | 50 | 55
| Смена задвижек |  | 0 | 0
| Установка насосов |  | 1 | 28
1 | пр.Победы,114 (2 п) | шт | 1 | 28
| Смена вентилей | шт | 30 | 39
| Смена изоляции | м | 0 | 0
| Смена конвекторов (шт.) |  | 1 | 5
1 | пр.Сиреневый,2 а | шт | 1 | 5
|  | шт |  | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 21 | 33.6
1 | пр.Сиреневый,2 | шт | 21 | 33.6
0
0
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 30 | 48
0
1 | пр.Сиреневый,2 | м2 | 30 | 48
| Дополнительные работы |  |  | 586
| Водопровод и водоотведение |  |  | 12.5
в т.ч.
| Смена труб х/в | м |  | 0
м
| Смена вентилей | шт | 5 | 12.5
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 0 | 0
0
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 12.5
в т.числе
| Смена труб | м | 0 | 0
0
| Смена изоляции | м | 0 | 0
0
|  | м |  | 0
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 5 | 12.5
| Крыши | м2 | 0 | 0
в т.числе
ремонт мягкой кровли
1 | пр.Победы,114 | м2 | 80 | 44
2 | пр.Победы,114/1 | м2 | 150 | 82.5
3 | пр.60 лет СССР,2 | м2 | 80 | 44
4 | пр.Победы,112 | м2 | 50 | 27.5
| Балконные козырьки |  | 0 | 0
м
|  | м2 |  | 0
|  | м2 |  | 0
| Стены | м | 0 | 0
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
|  | м |  | 0
|  | м |  | 0
|  | м |  | 0
| Благоустройство |  | 0 | 0
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм |  | 0 | 0
0
| Внутренняя отделка | м2 | 4500 | 561
1 | ул.Меркулова,35 (2 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 81
| М.О.стен | м2 | 600 | 132
| М.О.стен | м2 | 600 | 132
2 | ул.Меркулова,11(1,2 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 2400 | 216
| М.О. стен | м2 | 600 | 132
| Итого текущий ремонт |  |  | 794.6
| Всего |  |  | 794.6
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина