## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ООО "Наш Город"
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________Е.В.Егорова
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 4 кв. 2014г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 602.91
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 575.5
в т.числе
| Смена труб | м | 1025 | 369
1 | Меркулова,3 | м | 75 | 27
2 | пр.Сиреневый,4 а | м | 80 | 28.8
3 | Меркулова,11 | м | 80 | 28.8
4 | 60,лет СССР 2 | м | 80 | 28.8
5 | Меркулова,7/1 | м | 100 | 36
6 | Меркулова,33 | м | 80 | 28.8
7 | пр.60 лет СССР,2 | м | 100 | 36
8 | пр.Победы,108 | м | 150 | 54
9 | пр.Победы,112 | м | 180 | 64.8
10 | Меркулова,17 | м | 100 | 36
| Смена задвижек |  | 2 | 7.7
1 | Меркулова,31 | шт | 1 | 3.85
2 | Меркулова, 5 | шт | 1 | 3.85
| Установка фильтров на насосы |  |  | 0
| Смена вентилей | шт | 300 | 75
| Смена изоляции | м3 | 10.4 | 46.8
1 | пр.Победы,106 | м3 | 0.2 | 0.9
2 | пр.Победы,108 | м3 | 10 | 45
3 | пр.Победы,110/1 | м3 | 0.2 | 45
| Смена конвекторов (л.кл.) |  | 20 | 77
| пр.Победы,93 | шт | 10 | 38.5
| пр.Победы,95 | шт | 10 | 38.5
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 5 | 2.75
1
1 | Сиреневый,6 | шт | 1 | 0.55
2 | пр.Победы,112 | шт | 2 | 1.1
3 | Сиреневый,5 | шт | 2 | 1.1
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 18 | 10.8
1 | пр.Победы,114/1 | м2 | 1.2 | 0.72
2 | 60 лет СССР,16 | м2 | 1.2 | 0.72
3 | Меркулова,15 | м2 | 1.2 | 0.72
4 | Меркулова,7/1 | м2 | 1.2 | 0.72
5 | Водопьянова,11 | м2 | 1.2 | 0.72
6 | пр.60 лет 20 А | м2 | 9.6 | 5.76
7 | пр.Победы,93 | м2 | 1.2 | 0.72
8 | Меркулова,11 | м2 | 1.2 | 0.72
| Остекление мест общего пользования |  | 42 | 13.86
1 | 60 лет СССР,16 | м2 | 2 | 0.66
2 | Меркулова,7 | м2 | 3 | 0.99
3 | Меркулова,35 | м2 | 4 | 1.32
4 | Меркулова,7/1 | м2 | 3 | 0.99
5 | Меркулова,11 | м2
6 | Меркулова,19 | м2
7 | пр.Победы,114 | м2
5 | 60 лет СССР,2 | м2 | 4 | 1.32
6 | пр.Победы,108 | м2 | 3 | 0.99
7 | пр.Сиреневый,6 | м2 | 2 | 0.66
8 | Меркулова,35 | м2 | 3 | 0.99
9 | Меркулова,31 | м2 | 2 | 0.66
10 | Меркулова,17 | м2 | 3 | 0.99
11 | пр.60 лет СССР,10 | м2 | 4 | 1.32
12 | пр.60 лет СССР,12 | м2 | 4 | 1.32
13 | Водопьянова,11 | м2 | 3 | 0.99
14 | Меркулова,15 | м2 | 2 | 0.66
| Дополнительные работы |  |  | 700.33
| Водопровод и водоотведение |  |  | 194.8
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 130 | 46.8
1 | Меркулова,3 | м | 10 | 3.6
2 |  | м |  | 0
2 | пр.Победы,106 | м | 19 | 6.84
3 | 60 лет СССР,2 | м | 12 | 4.32
4 | Водопьянова,11 | м | 12 | 4.32
5 | 60 лет СССР,6 | м | 26 | 9.36
6 | 60 лет СССР,10 | м | 22 | 7.92
7 | Меркулова,15 | м | 29 | 10.44
| Смена вентилей | шт | 300 | 66
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 205 | 82
1 |  | м
2 | Сиреневый,10 | м | 40 | 16
м
3 | пр.60 лет СССР,16 | м | 15 | 6
4 | Меркулова,3 | м | 135 | 54
5 | Сиреневый,10 | м | 15 | 6
| Горячее водоснабжение |  |  | 92.03
в т.числе
| Смена труб | м | 115 | 37.03
1
2 | Водопьянова11 | м | 20 | 6.44
4 | Меркулова,31 | м | 25 | 8.05
5 | Меркулова,17 | м |  | 0
3 | пр.60 лет СССР,2 | м | 25 | 8.05
4 | пр.Победы,112 | м | 20 | 6.44
5 | пр. Победы,108 | м | 25 | 8.05
| Смена вентилей | шт | 250 | 55
| Крыши | м2 | 590 | 206.5
в т.числе
ремонт мягкой кровли
0
0
0
1 | Меркулова,9 кв.130 | м2 | 100 | 35
2 | пр.Сиреневый,2 кв.70 | м2 | 60 | 21
3 | пр.60 лет СССР,2 кв.64,68 | м2 | 150 | 52.5
4 | пр.60 лет СССР,20 кв.79,80 | м2 | 100 | 35
5 | пр.Сиреневый,3 кв.106 | м2 | 100 | 52.5
6 | пр.Победы,95 кв.77 | м2 | 80 | 28
Благоустройство
в т. числе:
| Масляная окраска м/форм |  | 0 | 0
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм | м |  | 0
| Внутренняя отделка |  |  | 207
1 | пр.60 лет СССР,10 -1п. | м |  | 0
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 14.4
| М.О.стен | м2 | 600 | 27
2 | пр. Победы,112-3 п. | м |  | 0
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 14.4
| М.О.стен | м2 | 600 | 27
3 | Меркулова,5 -1,2,3п. | м |  | 0
| К.О.потолка и стен | м2 | 2700 | 43.2
| М.О.стен | м2 | 1800 | 81
| Итого текущий ремонт |  |  | 1303.24
| Всего |  |  | 1303.24
ООО "Наш Город"
| Генеральный директор |  | Е.В.Егорова
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от МУП"АДС" и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Представитель по доверенности |  | ООО "Наш Город"
| С.В.Овчинников______________ |  | __________Е.В.Егорова
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "УК "Левобережная" 4 кв. 2014г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 63.35
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 54.7
в т.числе
| Смена труб | м | 80 | 28.8
1 | Водопьянова 1 | м | 40 | 14.4
2 | Водопьянова 3 | м | 40 | 14.4
| Смена задвижек |  | 0 | 0
0
0
| Смена вентилей | шт | 100 | 25
| Смена изоляции | м3 | 0.2 | 0.9
1 | Водопьянова,1 | м3 | 0.1 | 0.45
2 | Водопьянова,3 | м3 | 0.1 | 0.45
| Ремонт,окон,дверей в помещениях |  |  | 8.65
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 4 | 2.2
1 | ул.Водопьянова 13 | шт | 1 | 0.55
2 | Водопьянова,1 | шт | 1 | 0.55
3 | Водопьянова,3 | шт | 2 | 1.1
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 3.6 | 2.16
1 | Водопьянова,1 | м2 | 1.2 | 0.72
2 | Меркулова,9 | м2 | 1.2 | 0.72
3 | Водопьянова,3 | м2 | 1.2 | 0.72
| Остекление мест общего пользования |  | 13 | 4.29
1 | Меркулова,9 | м2 | 3 | 0.99
2 | Меркулова,19 | м2 | 3 | 0.99
1 | пр.Победы,91 А | м2 | 3 | 0.99
2 | Водопьянова,3 | м2 | 2 | 0.66
3 | Водопьянова,13 | м2 | 2 | 0.66
| Дополнительные работы |  |  | 120.134
| Водопровод и водоотведение |  |  | 27.04
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 39 | 14.04
1 | Водопьянова,1 | м | 9 | 3.24
2 | Водопьянова,3 | м | 9 | 3.24
3 | Водопьянова,13 | м | 14 | 5.04
4 | Водопьянова,1 | м | 7 | 2.52
| Смена вентилей | шт | 52 | 13
| Смена труб ч/к ф100 | м | 0 | 0
| Горячее водоснабжение |  |  | 16.364
в т.числе
| Смена труб | м | 27 | 3.864
1 | Водопьянова,3 | м | 12 | 3.864
2 | Водопьянова,1 | м | 15 | 4.83
| Смена вентилей | шт | 50 | 12.5
| Крыши | м2 | 100 | 35
в т.числе
ремонт мягкой кровли
1 | Водопьянова,1кв.98 | м2 | 100 | 35
| Благоустройство |  |  | 0.33
в т. числе:
| Масляная окраска м/форм |  | 0 | 0
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм | м | 0 | 0.33
0.33
| Внутренняя отделка | м2 | 1500 | 41.4
1 | пр.Победы,91 А-2 п.
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 14.4
| М.О.стен | м2 | 600 | 27
| Итого текущий ремонт |  |  | 183.484
| Всего |  |  | 183.484
ООО "Наш Город"
| Ген.директор |  | Е.В. Егорова
Нач-к участка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от МУП"АДС" и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл. и г. Липецка.