## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 2 кв. 2016 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 475.53
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 258.6
в т.числе
| Смена труб | м | 485 | 174.6
1 | пр.Победы,112 | м | 75 | 27
2 | 60,лет СССР 2 | м | 70 | 25.2
3 | Сиреневый,2 а | м | 60 | 21.6
4 | пр. 60 лет СССР,20 | м | 50 | 18
5 | пр.Победы,108 | м | 70 | 25.2
6 | пр.Победы,93 а | м | 80 | 28.8
0
7 | пр.Победы,110/1 | м | 80 | 28.8
| Смена задвижек |  | 0 | 0
0
0
| Установка насосов |  | 0 | 0
шт
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Смена изоляции | м3 | 0.8 | 24
1 | пр.Сиреневый,3 | м3 | 0.2 | 6
2 | Водопьянова,11 | м3 | 0.2 | 6
3 | пр.Победы,106 | м3 | 0.2 | 6
4 | пр.Победы,110/1 | м3 | 0.2 | 6
| Смена конвекторов (л.кл.) |  | 0 | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 156 | 85.8
1 | пр. Сиреневый,3 (1-4 п.) | шт | 79 | 43.45
2 | пр. 60 лет СССР,12 | шт | 67 | 36.85
3 | Меркулова,35 | шт | 10 | 5.5
,
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 14.4 | 36
1 | 60 лет СССР,10 | м2 | 1.2 | 3
2 | Меркулова,31 | м2 | 1.2 | 3
3 | Меркулова,15 | м2 | 1.2 | 3
0
4 | Водопьянова,11 | м2 | 1.2 | 3
5 | пр.60 лет 20 А | м2 | 9.6 | 24
| Остекление мест общего пользования |  | 151 | 95.13
1 | пр.Сиреневый,3 | м2 | 82 | 51.66
2 | Меркулова,7/1 | м2 | 3 | 1.89
3 | пр.Сиреневый,4 | м2 | 1.5 | 0.945
0
4 | пр.60 лет СССР,12 | м2 | 20 | 12.6
5 | Меркулова,35 | м2 | 1 | 0.63
6 | пр.Сиреневый,4 а | м2 | 1 | 0.63
7 | 60 лет СССР,12 | м2 | 4 | 2.52
8 | пр.Победы,108 | м2 | 3 | 1.89
9 | пр.Сиреневый,6 | м2 | 2 | 1.26
10 | Сиреневый,5 | м2 | 4 | 2.52
14 | Меркулова,31 | м2 | 4 | 2.52
0
0
11 | пр.60 лет СССР,16 | м2 | 12 | 7.56
12 | Водопьянова,11 | м2 | 3 | 1.89
13 | ул. Меркулова,31 | м2 | 2 | 1.26
14 | пр.Победы,95 | м2 | 2 | 1.26
15 | пр.Победы,110/1 | м2 | 2.5 | 1.575
16 | пр.Победы,112 | м2 | 2 | 1.26
17 | Меркулова,33 | м2 | 2 | 1.26
| Дополнительные работы |  |  | 1162.4
| Водопровод и водоотведение |  |  | 321.96
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 98 | 35.28
1 | Меркулова,33 | м | 19 | 6.84
2 | 60 лет СССР,12 | м | 12 | 4.32
3 | Меркулова,11 | м | 2 | 0.72
4 | Водопьянова,3 | м | 12 | 4.32
5 | 60 лет СССР,10 | м | 22 | 7.92
6 | Меркулова,35 | м | 29 | 10.44
7 | пр. Победы,112 | м | 2 | 0.72
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 55 | 99
1 | Водопьянова,9 | м | 10 | 18
2 | пр.Победы,114/1 | м | 7 | 12.6
0
0
0
3 | Меркулова,7 | м | 3 | 5.4
4 | пр.Победы,95 | м | 3 | 5.4
5 | Меркулова,31 | м | 6 | 10.8
6 | Водопьянова,5 | м | 5 | 9
0
7 | Меркулова,29 | м | 3 | 5.4
8 | пр.Победы,110/1 | м | 2 | 3.6
9 | Меркулова,33 | м | 3 | 5.4
10 | Меркулова,15 | м | 4 | 7.2
11 | пр.Победы,93 | м | 6 | 10.8
12 | пр.Победы,91 | м | 3 | 5.4
| Горячее водоснабжение |  |  | 127.68
в т.числе
| Смена труб | м | 88 | 31.68
1 | Меркулова,31 | м | 25 | 9
2 | Меркулова,33 | м | 10 | 3.6
0
3 | пр.Сиреневый,2 | м | 2 | 0.72
0
4 | пр.Победы,112 | м | 20 | 7.2
5 | пр. Победы,108 | м | 25 | 9
6 | Меркулова,7 | м | 6 | 2.16
| Смена изоляции | м3 | 1.2 | 36
1 | пр.60 лет СССР,6 | м3 | 0.2 | 6
2 | пр.Cиреневый,3 | м3 | 1 | 30
| Установка насосов |  |  | 0
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Крыши | м2 | 698 | 309.6
в т.числе
ремонт мягкой кровли
1 | пр. Победы,114/1 | м2 | 100 | 45
2 | пр. Победы,93 | м2 | 50 | 22.5
3 | ул.Меркулова,7 | м2 | 50 | 22.5
0
4 | ул.Меркулова,31 | м2 | 70 | 31.5
5 | пр.Cиреневый,2 | м2 | 40 | 18
6 | пр. Победы,114 | м2 | 30 | 13.5
7 | пр. Победы,112 | м2 | 100 | 45
8 | пр. Победы,95 | м2 | 40 | 18
9 | ул. Водопьянова,5 | м2 | 50 | 22.5
10 | пр. Победы,91 | м2 | 40 | 18
0
11 | пр.Cиреневый,5 | м2 | 30 | 13.5
0
12 | ул.Меркулова,35 | м2 | 40 | 18
13 | ул.Меркулова,33 | м2 | 40 | 18
Балконные козырьки
1 | пр. Победы,91 (кв.127) | м2 | 3 | 0.6
2 | пр. 60 лет СССР,10 (кв.69,106) | м2 | 9 | 1.8
3 | ул. Меркулова,7/1(кв.35) | м2 | 6 | 1.2
| Стены |  | 130 | 26
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | ул.Меркулова,17 (кв.73,120,178) | м.п | 90 | 18
2 | пр.Победы,112(кв.4,5,8,14,34,35,39,42,43,57,72,138,212) | м.п | 25 | 5
3 | пр.60 лет СССР,12(кв.12) | м.п | 15 | 3
Благоустройство
в т. числе:
|  |  | 13 | 2.16
1 | пр.Сиреневый,2 | м2 | 5 | 1.2
2 | ул. Меркулова,33 | м2 | 4 | 0.96
3 | пр. Победы,114/1 | м2 | 4 | 0.96
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм | м |  | 0
1 | пр.Сиреневый,2
2 | ул. Меркулова,33
3 | пр. Победы,114/1
| Внутренняя отделка | м2 | 7500 | 375
1 | пр.Сиреневый,2 -2п.
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 27
| М.О.стен | м2 | 600 | 48
2 | Меркулова,17 -3,4,5 п.
| К.О.потолка и стен | м2 | 2700 | 81
| М.О.стен | м2 | 1800 | 144
3 | пр.60 лет СССР,10 -2п.
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 27
| М.О.стен | м2 | 600 | 48
| Итого текущий ремонт |  |  | 1637.93
| Всего |  |  | 1637.93
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от МУП"АДС" и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина